## Riesgos
ID del Proyecto
|  | Nombre del Proyecto | SOS360
Director de Proyecto
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo / Evento de Riesgo | Categoría | Fuente / Causa / Condición | Impacta a / Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Estrategia de riesgo | Plan de mitigacion de riesgos | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | ponderacion_combo_impacto
2025-04-15 | 1 | Fallas en el sistema de geolocalización | Técnico | Problemas con permisos del GPS, falta de señal, errores de integración con APIs (Mapbox). | Alertas con ubicación incorrecta y pérdida de confianza del usuario. | Se producen problemas en la exactitud del GPS, esto haría ineficaz el sistema ya que la principal función no tendría peso. | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 |  |  | Evitar | - Validar permisos antes de activar funciones. - Implementar fallback (última ubicación conocida). - Pruebas intensivas en terreno y simuladores. | Control presupuestal, análisis de mercado, contratos a largo plazo con proveedores
2025-10-15 | 2 | Saturación del sistema en momentos de emergencia | Técnico | Muchos usuarios activando alarmas o enviando mensajes simultáneamente | Caída del sistema o retrasos en las notificaciones. | El sistema no da a vasto con la cantidad de alarmas generadas simultaneamente, es decir, una saturacion del servidor/base de datos, provocando así, la caída del sistema, esto afectaría de manera negativa tanto la efectividad como la reputacion de la plataforma. | Moderado | 3 | Grave | 5 | 15 |  |  | Evitar | - Uso de infraestructura escalable (Firebase, Socket.io con load balancing). - Pruebas de stress - Optimización de llamadas en tiempo real.
2025-10-15 | 3 | Problemas de compatibilidad entre dispositivos | Técnico | Diferencias entre Android/iOS, versiones antiguas, resoluciones | Funcionalidades no operativas para parte de los usuarios. | El sistema presenta diferencias, fallas o ciertos errores en algunos dispositivos, dependiendode su sistema operativo y version de este, provocando así que la plataforma no esté disponible para todos los usuarios o que funcione de manera parcial en ciertos dispositivos. | Probable | 4 | Significativo | 3 | 12 |  |  | Mitigar | - Framework multiplataforma (Flutter). - Pruebas en emuladores con distintas versiones. - Diseño responsive.
2025-10-16 | 4 | Fugas de datos personales | Seguridad y Privacidad | Filtración de datos de vecinos, ubicaciones o identificadores. | Riesgos legales, pérdida de confianza, sanciones por protección de datos. | El sistema presenta vulnerabilidades de seguridad informática, de manera que es posible la extracción o exposición de los datos personales de los usuarios, lo cual podría involucrar o recaer en problémas legales, sin dejar de lado la repercusion negativa en la reputación. | Raro | 2 | Grave | 5 | 10 |  |  | Evitar | - Cifrado extremo a extremo para mensajes sensibles. - Enmascaramiento de datos personales. - Back-end con reglas de seguridad estrictas en Firebase.
2025-10-16 | 5 | Suplantación o envío de alertas falsas | Seguridad y Privacidad | Usuarios malintencionados o uso indebido. | Saturación del sistema, pérdida de credibilidad. | Son envíadas alertas falsas, es decir que no cumplen con una emergencia realo significativa segun lo establecido en la plataforma, o bien enviadas con fin jocoso por parte de los usuarios, esto provocaría malentendidos, perdida de tiempo para la seguridad asociada y al mismo tiempo la perdida de credibilidad de la plataforma. | Casi seguro | 5 | Menor | 2 | 10 |  |  |  | - Registro de alertas con geolocalización obligatoria. - Penalización interna: bloqueo temporal del usuario reincidente o permanente en casos frecuentes. - Moderación del chat comunitario.
2025-10-20 | 6 | Falta de participación de vecinos en pruebas piloto | Operacional o de gestión | Poco interés o mala difusión para las pruebas. | Falta en las validaciones de las funciones claves del programa | Nos encontramos con muy poca participacion en las pruebas piloto, por lo que no es posible evaluar de forma correcta todas las funcionalidades de la plataforma. | Moderado | 3 | Menor | 2 | 6 |  |  |  | - Coordinar con juntas de vecinos. - Incentivos (charlas, demostraciones). - Simulaciones digitales en caso de baja participación.
2025-10-20 | 7 | Cambios de requerimientos por parte de la municipalidad | Operacional o de gestión | Nuevas normas, nuevas prioridades, integración con sistemas municipales. | Retrasos en finalizacion por integraciones o rehacer algunos bloques | Se toman las solicitudes de reestructuracion o integracion de funcionalidades del sistema, es decir que las necesidades cambiarian por lo que habría que adaptar el sistema con nuevos modulos, porvocando así un retraso del producto final. | Probable | 4 | Insignificante | 1 | 4 |  |  |  | - Documentación detallada y actas de reuniones. - Control de cambios (solo se aceptan cambios críticos). - Tratar el proyecto como MVP para limitar alcance.
2025-10-20 | 8 | Uso indebido de datos según la Ley 19.628 (Protección de Datos Personales) | Legales y Normativos | Manejo incorrecto de datos sensibles. | Multas y posible suspensión del proyecto. | Se realiza la utilización indebida de los datos sensibles de los usuarios, esto provocando repercuciones legales. | Improbable | 1 | Grave | 5 | 5 |  |  |  | - Políticas claras de privacidad. - Consentimiento informado. - Minimización de datos recopilados.
2025-10-20 | 9 | Problemas para operar en espacios públicos | Legales y Normativos | Normas comunales sobre alarmas y dispositivos de emergencia. | Restricciones para integrar la app con alarmas físicas, o realizacion de la misma en espacios publicos | Nos topamos con restricciónes legales o normativas para la integración o directamente la utilización de la plataforma en regla publica. | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 |  |  |  | - Coordinación con la municipalidad desde el inicio. - Si no se aprueba, mantener solo la activación digital en MVP.
2025-10-20 | 10 | Falta de conexión a internet del usuario | Infraestructura | Usuarios sin datos móviles o señal débil. | Imposibilidad de enviar alertas o utilizar el sistema. | El usuario se encuentra con problemas de conexion por lo que se vuelve imposible el envío de alertas o directamente la utilización del sistema | Casi seguro | 5 | Menor | 2 | 10 |  |  | Evitar | - Sistema de cache offline con alertas que se envían al recuperar conexión. - Notificaciones por SMS (opcional en futuras versiones).
2025-10-20 | 11 | Caída de servicios externos | Infraestructura | Dependencia de terceros | Parte de la app queda inoperativa | Al depender totalmente de servicios de terceros o externos a contratar, nos encontramos con el problema de que si uno de estos servicios deja de funcionar por x razón, la plataforma o partes de esta, quedarían fuera de servicio sin poder hacer nada más que esperar la respuesta del servicio. | Moderado | 3 | Menor | 2 | 6 |  |  | Transferir | - Implementar mensajes de error claros. - Monitoreo de servicios. - Alternativas de servicios
2025-10-20 | 12 | Falta de tiempo | Equipo de trabajo | Falta de tiempo por trabajo, estudio o problemas personales | Retraso en los entregables | Los miembros del equipo podrían presentar falta de tiempo para desarrollar o finalizar tareas debido a otras actividades pertinentes, esto probocaría retrasos en el proyecto. | Moderado | 3 | Menor | 2 | 6 |  |  | Mitigar | - Planificación con tareas (sprints). - Priorizar funcionalidades críticas del MVP. - Distribución equitativa de roles y trabajo.
2025-10-21 | 13 | Falta de experiencia en desarrollo móvil | Equipo de trabajo | Trabajo con tecnologías nuevas y falta de experiencia previa | Retraso en las tareas o mal logración de estas | Debido a la falta de experiencia en esta clase de proyectos, se puede llegar a retrasar o relizar de mala manera algunos modulos del entregable, esto afecta directamente la produccón del MVP. | Raro | 2 | Menor | 2 | 4 |  |  |  | - Dividir módulos según habilidades. - Uso de plantillas y librerías confiables. - Documentación y revisiones entre pares.
2025-10-21 | 14 | Interfaz poco intuitiva para usuarios mayores | Técnico | Diseño poco adaptable para grupos de usuarios | Limitacion de uso para usuarios que no comprenden el sistema o como darle uso | Teniendo una interfaz de usuario un tanto compleja o muy actualizada en cuento a diseño, podríamos encontrar problemas de domino en usuarios de edades avanzadas o usuarios con menor conocimiento en sistemas moviles. | Probable | 4 | Menor | 2 | 8 |  |  |  | - Diseño simple, botones grandes, colores claros. - Pruebas de usabilidad con usuarios mayores.
2025-10-21 | 15 | Molestias por spam o muchos mensajes | Técnico | Exceso de notificaciones, mensajes emergentes o correos | Usuarios silencian la app, bloquean mensajes o correos | Al enviar demasiadas notificaciones o mensajes emergentes por parte del sistema, se puede llegar a tomar como algo molesto incluso llegar al punto de sentirse como spam, al igual que los correos electronicos, lo q ue provocaría el silenciar la app, dejando así una baja participacion por parte de estos usuarios a futuro. | Moderado | 3 | Insignificante | 1 | 3 |  |  |  | - Configuración personalizada de alertas. - Filtros según ubicación y tipo de emergencia.
2025-10-23 | 16 | Bajo uso luego del lanzamiento | Humano y social | Desconocimiento, falta de motivacion, publicidad o entendimiento del sistema | Bajo flujo de usuarios | Con la falta de visualizacion de la app se espera un bajo trafico, por lo que la app no sería eficaz en su totalidad, esto se puede deber por falta de publicidad, motivacion de la comunidad o directamente la complejidad del sistema para los usuarios | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 |  |  |  | - Talleres de capacitación. - Campaña de difusión con municipalidad. - Implementar gamificación (insignias, reportes).
2025-10-23 | 17 | Resistencia al cambio | Humano y social | Los usuarios se niegan a utilizar plataformas tecnlogicas para estos fines | Bajo flujo de usuarios y posible declive | Muchas personas se aferran a metodos antiguos o mas tradicionales en distintos aspectos, sobre todo las personas mayores, generalmente por el bajo entendimiento del sistema, por lo que es probable que haya usuarios que se resistan a utilizar este tipo de plataformas "nuevas", y así mismo contagiar esta resistencia a otros usuarios. | Raro | 2 | Menor | 2 | 4 |  |  |  | - Integrar lo digital sin reemplazar lo físico. - Periodo de transición.
2025-10-23 | 18 | Dificultad para escalar en alcance | Humano y social | Negacion de uso en otras locaciones | Complicaciones para expandir el uso de la app | Encontrar resistencia o dificultades para llevar la app a otras localidades, ya sea comunas, barrios o condominios, lo que limitaría el crecimiento del proyecto. | Moderado | 3 | Menor | 2 | 6 |  |  |  | - Arquitectura modular. - Documentación clara. - Versiones personalizables por comuna.
2025-10-24 | 19 | Altos costos de servicios externos | Economico y financiero | Límite gratuito de Firebase o otros servicios utilizados | Gastos inesperados o mas altos de lo esperado | Al utilizar servicios con subscripcion gratuita, esta la posibilidad de que queden obsoletos o que sea necesario pagar por sus usos. | Casi seguro | 5 | Significativo | 3 | 15 |  |  |  | - Monitoreo del uso. - Alternativas open-source. - Optimización del tráfico.
2025-10-24 | 20 | Necesidad de servicios mas potentes | Economico y financiero | Fallos en el sistema o necesidad de una mejor funcionalidad | Gastos mayores a los planeados al necesitar sistemas mas complejos o potentes | Es posible que al crecer la app el sistema necesite ser mas potente o complejo lo que conlleva a tener que actualizar y contratar servicios mas caros, incrementando así los gastos y mantencion. | Raro | 2 | Significativo | 3 | 6 |  |  |  | - Escalamiento progresivo. - Empezar con MVP pequeño.
2025-10-24 | 21 | Perdidas de dinero por errores | Economico y financiero | Error en contratacion o comprasmal gestionadas | Perdida de capital | Al comprar o contratar servicios sin una buena gestion se puede producir perdidas o gastos innecesarios en el capital del proyecto. | Raro | 2 | Menor | 2 | 4
2025-10-25 | 22 | Ataques para inhabilitar el sistema | Seguridad y Privacidad | ciber ataque o hackeo del sistema | Caida total del sistema con posible fuga o perdida de datos/registros | Al ser atacados los servidores de la aplicacion podrían quedar datos expuestos y al mismo tiempo produsirse perdida o corrupcion en archivos o registros del sistema | Raro | 2 | Grave | 5 | 10 |  |  |  | - Protección Cloudflare o similar. - Restricciones por IP.
2025-10-25 | 23 | Robo de identidad | Humano y social | Usuarios tomando la identidad de otra persona | Probable malversacion de datos o estafas | Si un usuario se registra con datos de otra persona o utiliza directamente la cuenta de otra persona podría utilizarla para fines maliciosos haciendose pasar por otra persona. | Probable | 4 | Significativo | 3 | 12 |  |  |  | - Verificación por domicilio con respaldo municipal. - Moderadores o sistema automático de reporte.
2025-10-26 | 24 | Manipulación de ubicación GPS | Humano y social | Usuarios manipuolan la ubicacion con herramientas externas | Alertas falsas o en lugares incorrectos | En el caso de que un usuario utilice gps spoofing cambiando así su ubicacion, podría hacer mal uso de esto. | Raro | 2 | Insignificante | 1 | 2 |  |  |  | - Validación del GPS con sensores del teléfono. - Detección de spoofing con APIs especializadas.
| 25 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
| 26 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
| 27 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
| 28 | [9 empty] | 0
| 29 | [9 empty] | 0
| 30 | [9 empty] | 0

## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
* ID Proyecto
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | SOS360
* Director del Proyecto
* Gerente de Proyecto
* Fecha de Inicio
* Fecha de Fin
* Cliente
* Sponsor
REFERENCIAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Impacto
|  |  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Grave | Probabilidad
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
| Probabilidad | Improbable | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Casi Seguro | 5 | 90%
|  | Raro | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Probable | 4 | 70%
|  | Moderado | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | 3 | 50%
|  | Probable | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Raro | 2 | 30%
|  | Casi seguro | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Improbable | 1 | 10%
Impacto
[9 empty] | Nivel de Impacto | Valores Impacto | Comentario
[9 empty] | Grave | 5 | 90%
[9 empty] | Mayor | 4 | 70%
[9 empty] | Significativo | 3 | 50%
[9 empty] | Menor | 2 | 30%
[9 empty] | Insignificante | 1 | 10%

## Matriz de riesgo
|  |  | Economico y Financiero | [8 empty] | Tecnico
|  |  | Impacto |  |  |  |  | 25 |  |  |  | Impacto |  |  |  |  | 50
|  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Grave |  |  |  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Grave
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Improbable | 1 | [6 empty] | Probabilidad | Improbable | 1
| Raro | 2 |  | 4 | 6 |  |  |  |  | Raro | 2
| Moderado | 3 | [7 empty] | Moderado | 3 | 3 |  |  | 12 | 15
| Probable | 4 | [7 empty] | Probable | 4 |  | 8 | 12
| Casi seguro | 5 |  |  | 15 |  |  |  |  | Casi seguro | 5
|  |  | Humano y social | [8 empty] | Operacional y de gestión
|  |  | Impacto |  |  |  |  | 31 |  |  |  | Impacto |  |  |  |  | 10
|  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Grave |  |  |  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Grave
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Improbable | 1 | [6 empty] | Probabilidad | Improbable | 1
| Raro | 2 |  | 4 | [5 empty] | Raro | 2
| Moderado | 3 |  | 6 | 9 |  |  |  |  | Moderado | 3 |  | 6
| Probable | 4 |  |  | 12 |  |  |  |  | Probable | 4 | 4
| Casi seguro | 5 | [7 empty] | Casi seguro | 5
|  |  | Legal y normativo | [8 empty] | Seguridad y privacidad
|  |  | Impacto |  |  |  |  | 8 |  |  |  | Impacto |  |  |  |  | 30
|  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Grave |  |  |  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Grave
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Improbable | 1 |  |  |  |  | 5 |  | Probabilidad | Improbable | 1
| Raro | 2 | 2 | [6 empty] | Raro | 2 |  |  |  |  | 10 | x2
| Moderado | 3 |  | 6 | [5 empty] | Moderado | 3
| Probable | 4 | [7 empty] | Probable | 4
| Casi seguro | 5 | [7 empty] | Casi seguro | 5 |  | 10
Infraestructura
|  |  | Impacto |  |  |  |  | 19
|  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Grave
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Improbable | 1
| Raro | 2
| Moderado | 3 |  |  | 9
| Probable | 4
| Casi seguro | 5 |  | 10
Equipo de trabajo
|  |  | Impacto |  |  |  |  | 10
|  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Grave
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Improbable | 1
| Raro | 2 |  | 4
| Moderado | 3 |  | 6
| Probable | 4
| Casi seguro | 5