## Sprint Planning Proyecto Vecino
Scrum Board Sprint 1
Por Hacer | En Curso | Terminado
Registrarse |  | X
T1.1: Diseño y creación de Base de datos. |  | X
T1.2: Implementar endpoint de registro (POST /registro). |  | X
T1.3: Utilizar algoritmos seguros (Implementar hashing de contraseñas). |  | X
T1.4: Asegurar que email y rut no estén registrados (Implementar validación de unicidad). |  | X
T1.5: Realizar la interfaz de usuario para el formulario de registro (UI/UX). |  | X
T1.6: Conectar el formulario de registro con el endpoint y manejar respuestas. |  | X
Iniciar Sesión |  | X
T2.1: Implementar endpoint de login (POST /login) y comparación de hashes. |  | X
T2.2: Realizar la interfaz de usuario para el formulario de login (UI/UX). |  | X
T2.2: Conectar el formulario de login y almacenar el token de forma segura en frontend. |  | X
Pantalla inicio, Menú Hamburguesa |  | X
T3.1: Diseño e implementación del componente "Menú Hamburguesa". |  | X
T3.2: Implementar el panel lateral (sidebar) y la lógica de toggle. |  | X
T3.3: Implementar el flujo de "Cerrar Sesión" (Eliminar token + Redirección). |  | X
Pruebas y QA |  | X
T4.1: Escribir pruebas unitarias/integración para /registro y /login. |  | X
T4.2: Pruebas funcionales y QA de la navegación y el login de extremo a extremo. |  | X