## haz el dealymeeting con todos l
Día | Fecha | Pts Restantes (Real) | Miembro | ¿Qué hice ayer? (HECHO) | ¿Qué haré hoy? (Foco Principal) | Impedimentos y Estado | Comentario
1 | 29/09 (LUN) | 14 | Martín | Día de inicio (N/A). | Configurar Firebase Auth (T1.1): Instalar SDKs y asegurar que la conexión de la app a la consola de Firebase esté lista. | La configuración de certificados SHA-1 en Firebase está dando un error de consola que está tomando tiempo. | El equipo planeó terminar 2 pts
2 | 30/09 (MAR) | 13 | Nicolás | Integración del SDK de Firebase lista y setup de la lógica de registro. | Liderar T2.1: Lógica de inicio de sesion lista. Asegurar que la llamada de login funcione y devuelva el token de Firebase. | Ian reportó que no puede mapear los códigos de error de Firebase a mensajes amigables. | Solo 1 punto terminado
3 | 01/10 (MIÉ) | 11 | Gerardo | T3.1: UI de Menú terminada. T2.4: UI de inicio de sesion lista. | Liderar T3.2: Integración de Cerrar sesion y terminar la HU de Menú. Además, empezar a conectar la UI de Login. | Ninguno. El login es mi prioridad para alcanzar el objetivo. | Terminamos 2
4 | 02/10 (JUE) | 9 | Nicolás | T2.1: Lógica de inicio de sesion lista. | Liderar T2.2/T2.3: Manejo del Token y Redirecciones en Flutter. Asegurar que tras el login vayamos a la Pantalla Principal. | La Cloud Function de "Perfil" que estoy probando tiene latencia alta. | Terminamos 2 puntos
5 | 03/10 (VIE) | 8 | Martín | T1.4: Security Rules listas para Registro. | Liderar T1.6: Integración final de Registro y T4.2: QA/Pruebas del registro. | Necesito que Ian revise los logs de errores de la Cloud Function de Nicolás. | Solo 1 punto terminado, Necesitamos un plan de ataque para el fin de semana.
6 | 04/10 (SÁB) | 3 | Ian | Pruebas de integración de Login terminadas. | Liderar T4.2: QA Intensivo y Cierre de HUs. Mi objetivo es mover 5 puntos a HECHO hoy (Terminar Login, terminar Menú, y parte de Registro). | Ninguno. Todo el equipo está colaborando para cerrar los bugs detectados. | 5 puntos terminados. El equipo se puso al día con un esfuerzo el sábado y superó la línea Ideal.
7 | 05/10 (DOM) | 1 | Martín | 4 puntos de la HU Registro cerrados. | Liderar la Corrección de Bugs Finales y UAT. Solo queda 1 punto de integración. | Ninguno. Todos estamos en standby para el último fix. | 2 puntos terminados. El trabajo del fin de semana fue genial. Solo queda el último punto.
8 | 06/10 (LUN) | 0 | Nicolás | Terminé el último fix del build del fin de semana. | Liderar la Demo Final. Asegurar el build final y presentarlo al Product Owner. | Ninguno. El producto está listo. | El último punto ha sido completado. Sprint Goal Alcanzado (16/16 pts).