## hAZME EL IMPEDIMENT LOG
ID | Fecha Identificación | Impedimento (Bloqueador) | Responsable | Acción del Scrum Master | Fecha de Resolución | Estado
I-01 | 2025-09-29 | Configuración de Firebase: Error con SHA-1 al configurar la conexión inicial de la aplicación a Firebase. | Martín | Asignar una hora de pair programming con el líder técnico para revisar la configuración de Android/iOS. | 2025-09-30 | Resuelto
I-02 | 2025-09-29 | Entorno de Ian: El emulador móvil tenía conflictos o fallos al iniciar las pruebas. | Ian | Autorizar la reinstalación completa del SDK de Flutter y el emulador. | 2025-09-30 | Resuelto
I-03 | 2025-09-30 | Seguridad/Unicidad: El campo rut en la base de datos (Security Rules) no manejaba correctamente los formatos con y sin puntos/guiones. | Martín / Ian | Clarificar la regla de negocio y asegurar que la validación en el frontend (Flutter) y el backend (Firebase Rules) acepte un único formato canónico. | 2025-10-01 | Resuelto
I-04 | 2025-10-02 | Rendimiento Lento (Login): La optimización de la lógica del login (comparación de hashes o latencia de la Cloud Function) era lenta. | Nicolás | Asignar tiempo de Martín para hacer pairing y revisión de código para optimizar el método de verificación. | 2025-10-03 | Resuelto
I-05 | 2025-10-03 | Dependencia de Interfaz: Gerardo necesitaba el endpoint de la Cloud Function (Datos de Perfil) de Nicolás para poder mockear y terminar su Pantalla Principal. | Gerardo | Facilitar una reunión inmediata entre Gerardo y Nicolás para definir la firma de la función (input/output) y permitir a Gerardo simular los datos. | 2025-10-03 | Resuelto
I-06 | 2025-10-04 | Integración de Fixes (Fin de Semana): Múltiples fixes de seguridad de última hora de Martín podrían haber fallas en tests del Ian. | Ian | Establecer un canal de comunicación constante Discord para Ian y Martín para notificar y revisar cualquier commit crítico. | 2025-10-06 | Resuelto