## haz el dealymeeting con todos l
Día | Fecha | Pts Restantes (Real) | Miembro | ¿Qué hice ayer? (HECHO) | ¿Qué haré hoy? (Foco Principal) | Impedimentos y Estado | Comentario
9 | 07-10 (LUN) | 20 | Gerardo | Inicio de sprint, revisión de tareas y setup inicial. | Configurar entorno de desarrollo y Firebase Auth. | Error con certificados SHA-1 en consola. | Se avanzó 1 punto, se espera acelerar mañana.
10 | 08-10 (MAR) | 10 | Nicolás | Integración de Firebase Auth y lógica de registro. | Implementar login y validación de token. | Mapeo de errores de Firebase aún pendiente. | Gran avance: se completaron 10 puntos.
11 | 09-10 (MIÉ) | 5 | Gerardo | UI de Menú y pantalla de login terminadas. | Integrar cierre de sesión y conectar login con navegación. | Ninguno. | Se completaron 5 puntos. Flujo de login casi listo.
12 | 10-10 (JUE) | 1 | Nicolás | Lógica de token y redirección tras login. | QA de login y activación de alarmas. | Latencia en Cloud Function de perfil. | Se completaron 4 puntos. Queda solo 1 pendiente.
13 | 11-10 (VIE) | 0 | Martín | QA de registro y cierre de bugs. | Validar canal de chat privado y cerrar sprint. | Esperando revisión final del PO. | Último punto completado. Sprint técnicamente cerrado.
14 | 12-10 (SÁB) | 0 | Ian | Revisión final y demo interna. | Preparar documentación y kickoff de Sprint 2. | Ninguno. | Sprint Goal alcanzado. Equipo listo para el siguiente.