## hAZME EL IMPEDIMENT LOG
ID | Fecha Identificación | Impedimento (Bloqueador) | Responsable | Acción del Scrum Master | Fecha de Resolución | Estado
2 | 2025-10-05 | El canal de WebSocket para el chat privado no mantiene conexión estable en dispositivos Android. | Gerardo | Coordinar revisión con backend, validar configuración de keep-alive y revisar compatibilidad con Flutter WebSocket. | 2025-10-05 | Resuelto
3 | 2025-10-06 | La API de alarmas comunitarias devuelve coordenadas incorrectas en ciertos sectores. | Nicolás | Escalar al equipo de backend, agregar logs de trazabilidad y validar datos con fuentes externas. | 2025-10-06 | Resuelto
4 | 2025-10-07 | Firebase Cloud Messaging no entrega notificaciones en segundo plano en iOS. | Ian | Revisar configuración de APNs, validar certificados y coordinar pruebas con dispositivos reales. | 2025-10-07 | Resuelto
5 | 2025-10-08 | El diseño de la interfaz de activación de alarma no cumple con criterios de accesibilidad. | Martín | Coordinar revisión con equipo de diseño, aplicar mejoras en contraste, tamaño de botones y navegación por teclado. | 2025-10-08 | Resuelto