## necesito el sprint reviw
Métrica | Resultado | Comentario Clave
Sprint Goal | CUMPLIDO | Se entregó el sistema de mensajería privada, notificaciones en segundo plano y validaciones de seguridad.
Puntos Entregados | 21/21 Pts | El equipo completó todas las tareas comprometidas del sprint, sin deuda técnica.
Tecnología | Flutter y Firebase | Se consolidó la arquitectura de mensajería y notificaciones, lista para pruebas piloto.
Velocidad del Equipo | 5.5 Pts/Día | El equipo mantuvo un ritmo constante y resolvió impedimentos críticos con rapidez.